## Plan de movilización
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) PLAN DE MOVILIZACIÓN |  |  |  | MEDE01.08.04.P002.F002
[6 empty] | VERSIÓN | 002
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DIGITAL
Nombre del público | Rol de involucramiento | Objetivo de cambio | Estado de cambio (Pilar) | No | Acción | Fecha | Observaciones
Dirección y directivos | Patrocinador y promotor del cambio | Comprender la problemática de la información dispersa y respaldar la adopción del SIG para gestionar las intervenciones en el espacio público. | Conciencia | 1 | Campaña de expectativa: por qué un SIG para las intervenciones del espacio público | 06/07/2027 al 30/07/2027 | Duración: 2 horas. Modalidad: presencial. Responsable: profesional de comunicaciones y líder de la estrategia. Contenido: problema de la información dispersa, objetivos del sistema, impactos y cronograma. Material: presentación y mapa de ejemplo con conflictos entre intervenciones. Público compartido con coordinadores y revisores; meta conjunta: 65 participantes.
Coordinadores o administradores funcionales | Líder operativo y responsable de incorporar el SIG en los procesos | Comprender la problemática actual y respaldar el uso del SIG para hacer seguimiento a las intervenciones y a sus responsables. | Conciencia | 2 | Campaña de expectativa: por qué un SIG para las intervenciones del espacio público | 06/07/2027 al 30/07/2027 | Duración: 2 horas. Modalidad: presencial. Responsable: profesional de comunicaciones y líder de la estrategia. Contenido: problema de la información dispersa, objetivos del sistema, impactos y cronograma. Material: presentación y mapa de ejemplo con conflictos entre intervenciones. Meta conjunta con dirección y revisores: 65 participantes.
Revisores técnicos | Usuario técnico y validador de solicitudes | Comprender los beneficios del SIG y prepararse para reemplazar los registros manuales por la revisión y validación dentro del sistema. | Conciencia | 3 | Campaña de expectativa: por qué un SIG para las intervenciones del espacio público | 06/07/2027 al 30/07/2027 | Duración: 2 horas. Modalidad: presencial. Responsable: profesional de comunicaciones y líder de la estrategia. Contenido: información dispersa, objetivos e impactos del sistema y cronograma. Material: presentación y mapa de ejemplo con conflictos entre intervenciones. Meta conjunta con dirección y coordinadores: 65 participantes.
Solicitantes externos | Usuario externo y radicador de solicitudes | Conocer y utilizar el canal único de radicación, identificar cómo consultar el estado del trámite y comprender el tratamiento de sus datos personales. | Conciencia | 4 | Un solo canal para radicar su solicitud | 02/08/2027 al 05/11/2027 | Duración: 1 hora. Modalidad: virtual, sincrónica y grabada. Responsable: profesional de comunicaciones y líder de la estrategia. Contenido: registro, formulario de radicación, comprobante, estado del trámite y política de datos personales. Material: video corto, guía paso a paso y preguntas frecuentes. Meta: 239 personas de la muestra, con apertura al resto de usuarios registrados.
Campeones de la Innovación Digital | Multiplicador y agente de movilización en cada organismo | Desarrollar conocimiento temprano del sistema y capacidad para orientar dudas de primer nivel y movilizar a sus equipos. | Compromiso | 5 | Formación y movilización de campeones de la Innovación Digital | 06/07/2027 al 02/11/2027 | Duración: 4 horas de formación y movilización permanente. Modalidad: presencial. Responsable: líder de la estrategia y campeones. Contenido: funciones del sistema, rol del campeón y resolución de dudas de primer nivel. Material: guía del campeón y acceso al ambiente de pruebas. Meta: 12 campeones, al menos uno por cada 10 usuarios internos.
Revisores técnicos, inspectores de campo y coordinadores | Usuario clave y validador funcional | Conocer los flujos prioritarios del sistema y validar las historias de usuario antes de la salida a producción. | Conocimiento | 6 | Capacitación de usuarios clave y pruebas de aceptación de las historias prioritarias | 12/07/2027 al 30/07/2027 | Duración: 14 días hábiles programados. Modalidad: presencial. Responsable: facilitadores de capacitación y líder funcional. Contenido: flujos de radicación, revisión, visita y consulta; casos de prueba de historias de prioridad alta y ajustes solicitados. Material: manuales por rol en borrador, ambiente de capacitación con datos de prueba y formato de retroalimentación. Meta: 15 a 20 usuarios clave.
Revisores técnicos | Usuario técnico encargado de revisar y validar solicitudes | Validar solicitudes, ubicaciones y conflictos espaciales desde el SIG, reduciendo la dependencia de registros manuales. | Conocimiento | 7 | Capacitación de revisores: bandeja, mapa, validación espacial y duplicidades | Ola 1: 03/08/2027 al 09/09/2027; ola 2: 14/09/2027 al 21/10/2027 | Duración: 6 horas. Modalidad: presencial en laboratorio. Responsable: facilitadores de capacitación. Contenido: bandeja de revisión, mapa, reglas espaciales, alertas de duplicidad, decisiones y subsanaciones. Material: manual del revisor y casos de práctica. Meta: 45 revisores técnicos.
Inspectores de campo | Usuario operativo encargado de registrar visitas y evidencias | Registrar visitas completas desde el dispositivo móvil, incluyendo fotografías, observaciones y geometría, incluso en condiciones sin conexión. | Conocimiento | 8 | Capacitación de inspectores: visita móvil, fotos, geometría y modo sin conexión | Ola 1: 03/08/2027 al 09/09/2027; ola 2: 14/09/2027 al 21/10/2027 | Duración: 6 horas, incluida práctica en campo. Modalidad: presencial y en campo. Responsable: facilitadores de capacitación y campeones. Contenido: registro de visita, fotografías, observaciones, geometría, sincronización y modo sin conexión. Material: manual del inspector y ejercicio en campo. Meta: 50 inspectores.
Coordinadores o administradores funcionales | Responsable de asignación, seguimiento y administración funcional | Asignar solicitudes y hacer seguimiento a la operación mediante indicadores, catálogos y administración de usuarios en el SIG. | Conocimiento | 9 | Capacitación de coordinadores: asignación, indicadores, catálogos y usuarios | Ola 1: 03/08/2027 al 09/09/2027; ola 2: 14/09/2027 al 21/10/2027 | Duración: 4 horas. Modalidad: presencial. Responsable: facilitadores de capacitación. Contenido: asignación masiva, filtros guardados, panel de seguimiento, catálogos y usuarios. Material: manual del coordinador. Meta: 20 coordinadores.
Administradores tecnológicos | Responsable técnico de operación, seguridad y soporte | Adquirir las competencias necesarias para operar y dar soporte al sistema, incluyendo seguridad, respaldos, monitoreo e integraciones. | Conocimiento | 10 | Transferencia técnica: seguridad, respaldos, monitoreo e integraciones | 12/07/2027 al 30/07/2027 | Duración: 8 horas. Modalidad: presencial. Responsable: soporte funcional del SIG y facilitadores de capacitación. Contenido: seguridad, respaldos, restauración, monitoreo de integraciones y alertas. Material: documentación técnica y simulacro de restauración. Meta: 5 administradores tecnológicos. Se articula con la capacitación de usuarios clave.
Usuarios internos | Usuario del sistema y participante en el acompañamiento operativo | Consolidar las competencias mediante tareas reales, resolver bloqueos y utilizar el SIG durante la jornada laboral. | Capacidad | 11 | Soporte posterior a la capacitación con casos reales | 02/08/2027 al 05/11/2027 | Duración: acompañamiento continuo. Modalidad: presencial y virtual. Responsable: soporte funcional del SIG y campeones. Contenido: uso del sistema en la jornada, resolución de incidentes y buenas prácticas. Material: casos reales y canal de consultas. Meta: 120 usuarios internos.
Usuarios internos | Participante en el aprendizaje continuo y la mejora de prácticas | Mantener el uso del SIG, reforzar conocimientos y verificar la comprensión de los procesos después de la implementación. | Cultura | 12 | Módulo virtual de autoaprendizaje | 28/06/2027 al 27/08/2027 (desarrollo del módulo; disponibilidad posterior) | Responsable: facilitadores de capacitación y soporte funcional del SIG. Material: guías, videos y evaluaciones alojados en la plataforma institucional. El módulo se articula con las encuestas de comprensión, las sesiones de refuerzo y la comunidad de práctica.
Usuarios internos y solicitantes frecuentes | Participante de comunidad de práctica y usuario recurrente | Sostener la apropiación del SIG, compartir experiencias y reforzar los contenidos de acuerdo con las necesidades detectadas. | Cultura | 13 | Comunidad de práctica y sesiones de refuerzo | 25/11/2027 al 27/01/2028 | Duración: 1 hora por sesión. Modalidad: virtual. Responsable: facilitadores de capacitación y campeones. Contenido: novedades, casos de éxito, preguntas y buenas prácticas. Material: módulo virtual, boletines y reconocimientos del plan de gamificación. Meta: todos los usuarios activos.
Usuarios internos | Participante en la evaluación de comprensión y entrenamiento | Comprobar la comprensión de los contenidos y detectar necesidades de refuerzo para sostener el uso del sistema. | Cultura | 14 | Encuesta de comprensión y entrenamiento | 08/11/2027 al 03/12/2027 | Responsable: facilitadores de capacitación. La actividad permite evaluar la comprensión y el entrenamiento de los servidores durante la fase de sostenibilidad; los resultados se utilizan para definir refuerzos.
Responsables de la estrategia y equipos facilitadores | Responsable de seguimiento y mejora continua | Verificar la continuidad de la apropiación del SIG y definir acciones de mejora a partir del seguimiento de sostenibilidad. | Cultura | 15 | Seguimiento trimestral de la estrategia de sostenibilidad | 24/01/2028 al 04/02/2028 | Responsable: líder de la estrategia. Periodo de seguimiento de sostenibilidad definido en el cronograma F004. Actividad vinculada a la revisión de indicadores, la operación y las acciones de mejora.