## MEDE01.08.04.P001.F004
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DIGITAL |  |  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DE USO Y APROPIACIÓN | [29 empty] | MEDE01.08.04.P001.F004
[33 empty] | VERSIÓN |  |  | 001
| Actividad | Tarea | Responsable | Avance de la actividad | Estado de la actividad | DIAS | Avance tarea | Mes/dias: Abril 2027 | [18 empty] | Mes/dias: Mayo 2027 | [30 empty] | Mes/dias: Junio 2027 | [29 empty] | Mes/dias: Julio 2027 | [30 empty] | Mes/dias: Agosto 2027 | [30 empty] | Mes/dias: Septiembre 2027 | [29 empty] | Mes/dias: Octubre 2027 | [30 empty] | Mes/dias: Noviembre 2027 | [29 empty] | Mes/dias: Diciembre 2027 | [30 empty] | Mes/dias: Enero 2028 | [30 empty] | Mes/dias: Febrero 2028
[8 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1. Planeación y diagnóstico (preparación al cambio) | Definir objetivo (5W+H), alcance y contexto de la estrategia (4.2–4.4) | Líder de la estrategia | 0% | Abierto | 10 | 0% | bar: Mes/dias: Abril 2027 12 to Mes/dias: Abril 2027 16; Mes/dias: Abril 2027 19 to Mes/dias: Abril 2027 23
2 |  | Identificar los públicos y diligenciar la matriz de interesados (4.5) | Líder de la estrategia; Campeones |  |  | 15 | 0% | bar: Mes/dias: Abril 2027 12 to Mes/dias: Abril 2027 16; Mes/dias: Abril 2027 19 to Mes/dias: Abril 2027 23; Mes/dias: Abril 2027 26 to Mes/dias: Abril 2027 30
3 |  | Diseñar la encuesta de preparación al cambio y calcular la muestra estratificada (4.6.1) | Líder de la estrategia |  |  | 10 | 0% | bar: Mes/dias: Abril 2027 26 to Mes/dias: Abril 2027 30; Mes/dias: Mayo 2027 3 to Mes/dias: Mayo 2027 7
4 |  | Aplicar la encuesta a los públicos seleccionados (4.6.1) | Facilitadores de capacitación; Campeones |  |  | 9 | 0% | bar: Mes/dias: Mayo 2027 11 to Mes/dias: Mayo 2027 14; Mes/dias: Mayo 2027 17 to Mes/dias: Mayo 2027 21
5 |  | Tabular y analizar resultados; identificar factores habilitantes y restrictivos (4.6.2) | Líder de la estrategia |  |  | 9 | 0% | bar: Mes/dias: Mayo 2027 24 to Mes/dias: Mayo 2027 28; Mes/dias: Junio 2027 1 to Mes/dias: Junio 2027 4
6 |  | Definir línea base, línea destino e impactos (4.7) | Líder de la estrategia |  |  | 9 | 0% | bar: Mes/dias: Mayo 2027 24 to Mes/dias: Mayo 2027 28; Mes/dias: Junio 2027 1 to Mes/dias: Junio 2027 4
7 |  | Identificar, valorar y definir el tratamiento de los riesgos (4.8) | Líder de la estrategia |  |  | 8 | 0% | bar: Mes/dias: Junio 2027 1 to Mes/dias: Junio 2027 4; Mes/dias: Junio 2027 8 to Mes/dias: Junio 2027 11
8 |  | Definir recursos, presupuesto y equipos facilitadores (4.9–4.10) | Líder de la estrategia |  |  | 9 | 0% | bar: Mes/dias: Junio 2027 8 to Mes/dias: Junio 2027 11; Mes/dias: Junio 2027 14 to Mes/dias: Junio 2027 18
9 |  | Definir los indicadores y la forma de medición (4.12) | Líder de la estrategia |  |  | 9 | 0% | bar: Mes/dias: Junio 2027 8 to Mes/dias: Junio 2027 11; Mes/dias: Junio 2027 14 to Mes/dias: Junio 2027 18
10 | 2. Diseño de los planes | Elaborar el plan de sensibilización y movilización (4.13) | Facilitadores de capacitación | 0% | Abierto | 14 | 0% | bar: Mes/dias: Junio 2027 8 to Mes/dias: Junio 2027 11; Mes/dias: Junio 2027 14 to Mes/dias: Junio 2027 18; Mes/dias: Junio 2027 21 to Mes/dias: Junio 2027 25
11 |  | Elaborar el plan de comunicación (4.14) | Profesional de comunicaciones |  |  | 15 | 0% | bar: Mes/dias: Junio 2027 14 to Mes/dias: Junio 2027 18; Mes/dias: Junio 2027 21 to Mes/dias: Junio 2027 25; Mes/dias: Junio 2027 28 to Mes/dias: Julio 2027 2
12 |  | Elaborar el plan de gamificación (4.15) | Líder de la estrategia; Facilitadores |  |  | 10 | 0% | bar: Mes/dias: Junio 2027 21 to Mes/dias: Junio 2027 25; Mes/dias: Junio 2027 28 to Mes/dias: Julio 2027 2
13 |  | Preparar el ambiente de capacitación con datos de prueba y el material didáctico (4.9) | Soporte funcional del SIG; Facilitadores |  |  | 19 | 0% | bar: Mes/dias: Junio 2027 14 to Mes/dias: Junio 2027 18; Mes/dias: Junio 2027 21 to Mes/dias: Junio 2027 25; Mes/dias: Junio 2027 28 to Mes/dias: Julio 2027 2; Mes/dias: Julio 2027 6 to Mes/dias: Julio 2027 9
14 |  | Desarrollar el módulo virtual de autoaprendizaje (4.18) | Facilitadores de capacitación; Soporte funcional del SIG |  |  | 42 | 0% | bar: Mes/dias: Junio 2027 28 to Mes/dias: Julio 2027 2; Mes/dias: Julio 2027 6 to Mes/dias: Julio 2027 9; Mes/dias: Julio 2027 12 to Mes/dias: Julio 2027 16; Mes/dias: Julio 2027 19; Mes/dias: Julio 2027 21 to Mes/dias: Julio 2027 23; Mes/dias: Julio 2027 26 to Mes/dias: Julio 2027 30; Mes/dias: Agosto 2027 2 to Mes/dias: Agosto 2027 6; Mes/dias: Agosto 2027 9 to Mes/dias: Agosto 2027 13; Mes/dias: Agosto 2027 17 to Mes/dias: Agosto 2027 20; Mes/dias: Agosto 2027 23 to Mes/dias: Agosto 2027 27
15 |  | Presentar los planes a la Subdirección de Innovación Digital (DATIC) para su aprobación (4.11) | Líder de la estrategia; DATIC |  |  | 9 | 0% | bar: Mes/dias: Julio 2027 6 to Mes/dias: Julio 2027 9; Mes/dias: Julio 2027 12 to Mes/dias: Julio 2027 16
16 | 3. Implementación de la estrategia | Campaña de expectativa y conciencia previa a la salida a producción (4.14) | Profesional de comunicaciones | 0% | Abierto | 18 | 0% | bar: Mes/dias: Julio 2027 6 to Mes/dias: Julio 2027 9; Mes/dias: Julio 2027 12 to Mes/dias: Julio 2027 16; Mes/dias: Julio 2027 19; Mes/dias: Julio 2027 21 to Mes/dias: Julio 2027 23; Mes/dias: Julio 2027 26 to Mes/dias: Julio 2027 30
17 |  | Movilización permanente con los Campeones de la Innovación Digital (4.13) | Líder de la estrategia; Campeones |  |  | 17 | 0% | bar: Mes/dias: Julio 2027 6; Mes/dias: Julio 2027 13; Mes/dias: Julio 2027 27; Mes/dias: Agosto 2027 3; Mes/dias: Agosto 2027 10; Mes/dias: Agosto 2027 17; Mes/dias: Agosto 2027 24; Mes/dias: Agosto 2027 31; Mes/dias: Septiembre 2027 7; Mes/dias: Septiembre 2027 14; Mes/dias: Septiembre 2027 21; Mes/dias: Septiembre 2027 28; Mes/dias: Octubre 2027 5; Mes/dias: Octubre 2027 12; Mes/dias: Octubre 2027 19; Mes/dias: Octubre 2027 26; Mes/dias: Noviembre 2027 2
18 |  | Capacitar a usuarios clave y realizar las pruebas de aceptación de las historias prioritarias (4.16.1) | Facilitadores de capacitación; Líder funcional |  |  | 14 | 0% | bar: Mes/dias: Julio 2027 12 to Mes/dias: Julio 2027 16; Mes/dias: Julio 2027 19; Mes/dias: Julio 2027 21 to Mes/dias: Julio 2027 23; Mes/dias: Julio 2027 26 to Mes/dias: Julio 2027 30
19 |  | Ejecutar capacitaciones – ola 1, organismos piloto (4.16.1) | Facilitadores de capacitación |  |  | 18 | 0% | bar: Mes/dias: Agosto 2027 3 to Mes/dias: Agosto 2027 5; Mes/dias: Agosto 2027 10 to Mes/dias: Agosto 2027 12; Mes/dias: Agosto 2027 17 to Mes/dias: Agosto 2027 19; Mes/dias: Agosto 2027 24 to Mes/dias: Agosto 2027 26; Mes/dias: Agosto 2027 31 to Mes/dias: Septiembre 2027 2; Mes/dias: Septiembre 2027 7 to Mes/dias: Septiembre 2027 9
20 |  | Ejecutar capacitaciones – ola 2, demás organismos (4.16.1) | Facilitadores de capacitación |  |  | 18 | 0% | bar: Mes/dias: Septiembre 2027 14 to Mes/dias: Septiembre 2027 16; Mes/dias: Septiembre 2027 21 to Mes/dias: Septiembre 2027 23; Mes/dias: Septiembre 2027 28 to Mes/dias: Septiembre 2027 30; Mes/dias: Octubre 2027 5 to Mes/dias: Octubre 2027 7; Mes/dias: Octubre 2027 12 to Mes/dias: Octubre 2027 14; Mes/dias: Octubre 2027 19 to Mes/dias: Octubre 2027 21
21 |  | Ejecutar el plan de comunicación (4.16.1) | Profesional de comunicaciones |  |  | 39 | 0% | bar: Mes/dias: Agosto 2027 2; Mes/dias: Agosto 2027 4; Mes/dias: Agosto 2027 6; Mes/dias: Agosto 2027 9; Mes/dias: Agosto 2027 11; Mes/dias: Agosto 2027 13; Mes/dias: Agosto 2027 18; Mes/dias: Agosto 2027 20; Mes/dias: Agosto 2027 23; Mes/dias: Agosto 2027 25; Mes/dias: Agosto 2027 27; Mes/dias: Agosto 2027 30; Mes/dias: Septiembre 2027 1; Mes/dias: Septiembre 2027 3; Mes/dias: Septiembre 2027 6; Mes/dias: Septiembre 2027 8; Mes/dias: Septiembre 2027 10; Mes/dias: Septiembre 2027 13; Mes/dias: Septiembre 2027 15; Mes/dias: Septiembre 2027 17; Mes/dias: Septiembre 2027 20; Mes/dias: Septiembre 2027 22; Mes/dias: Septiembre 2027 24; Mes/dias: Septiembre 2027 27; Mes/dias: Septiembre 2027 29; Mes/dias: Octubre 2027 1; Mes/dias: Octubre 2027 4; Mes/dias: Octubre 2027 6; Mes/dias: Octubre 2027 8; Mes/dias: Octubre 2027 11; Mes/dias: Octubre 2027 13; Mes/dias: Octubre 2027 15; Mes/dias: Octubre 2027 20; Mes/dias: Octubre 2027 22; Mes/dias: Octubre 2027 25; Mes/dias: Octubre 2027 27; Mes/dias: Octubre 2027 29; Mes/dias: Noviembre 2027 3; Mes/dias: Noviembre 2027 5
22 |  | Ejecutar el plan de gamificación (4.16.1) | Líder de la estrategia; Facilitadores |  |  | 13 | 0% | bar: Mes/dias: Agosto 2027 12; Mes/dias: Agosto 2027 19; Mes/dias: Agosto 2027 26; Mes/dias: Septiembre 2027 2; Mes/dias: Septiembre 2027 9; Mes/dias: Septiembre 2027 16; Mes/dias: Septiembre 2027 23; Mes/dias: Septiembre 2027 30; Mes/dias: Octubre 2027 7; Mes/dias: Octubre 2027 14; Mes/dias: Octubre 2027 21; Mes/dias: Octubre 2027 28; Mes/dias: Noviembre 2027 4
23 |  | Aplicar evaluaciones de conocimiento y satisfacción tras las jornadas (4.12) | Facilitadores de capacitación |  |  | 15 | 0% | bar: Mes/dias: Julio 2027 23; Mes/dias: Julio 2027 30; Mes/dias: Agosto 2027 6; Mes/dias: Agosto 2027 13; Mes/dias: Agosto 2027 20; Mes/dias: Agosto 2027 27; Mes/dias: Septiembre 2027 3; Mes/dias: Septiembre 2027 10; Mes/dias: Septiembre 2027 17; Mes/dias: Septiembre 2027 24; Mes/dias: Octubre 2027 1; Mes/dias: Octubre 2027 8; Mes/dias: Octubre 2027 15; Mes/dias: Octubre 2027 22; Mes/dias: Octubre 2027 29
24 |  | Brindar soporte posterior a la capacitación (4.16.1) | Soporte funcional del SIG |  |  | 67 | 0% | bar: Mes/dias: Agosto 2027 2 to Mes/dias: Agosto 2027 6; Mes/dias: Agosto 2027 9 to Mes/dias: Agosto 2027 13; Mes/dias: Agosto 2027 17 to Mes/dias: Agosto 2027 20; Mes/dias: Agosto 2027 23 to Mes/dias: Agosto 2027 27; Mes/dias: Agosto 2027 30 to Mes/dias: Septiembre 2027 3; Mes/dias: Septiembre 2027 6 to Mes/dias: Septiembre 2027 10; Mes/dias: Septiembre 2027 13 to Mes/dias: Septiembre 2027 17; Mes/dias: Septiembre 2027 20 to Mes/dias: Septiembre 2027 24; Mes/dias: Septiembre 2027 27 to Mes/dias: Octubre 2027 1; Mes/dias: Octubre 2027 4 to Mes/dias: Octubre 2027 8; Mes/dias: Octubre 2027 11 to Mes/dias: Octubre 2027 15; Mes/dias: Octubre 2027 19 to Mes/dias: Octubre 2027 22; Mes/dias: Octubre 2027 25 to Mes/dias: Octubre 2027 29; Mes/dias: Noviembre 2027 2 to Mes/dias: Noviembre 2027 5
25 | 4. Seguimiento y cierre de la implementación | Medir los indicadores cada mes y definir acciones de mejora (4.17) | Líder de la estrategia | 0% | Abierto | 8 | 0% | bar: Mes/dias: Agosto 2027 30 to Mes/dias: Agosto 2027 31; Mes/dias: Septiembre 2027 29 to Mes/dias: Septiembre 2027 30; Mes/dias: Octubre 2027 28 to Mes/dias: Octubre 2027 29; Mes/dias: Noviembre 2027 4 to Mes/dias: Noviembre 2027 5
26 |  | Consolidar resultados y cerrar la implementación (4.17) | Líder de la estrategia |  |  | 9 | 0% | bar: Mes/dias: Octubre 2027 25 to Mes/dias: Octubre 2027 29; Mes/dias: Noviembre 2027 2 to Mes/dias: Noviembre 2027 5
27 | 5. Sostenibilidad (≈ 3 meses después de la implementación) | Aplicar encuestas de comprensión y entrenamiento a los servidores (4.18) | Facilitadores de capacitación | 0% | Abierto | 19 | 0% | bar: Mes/dias: Noviembre 2027 8 to Mes/dias: Noviembre 2027 12; Mes/dias: Noviembre 2027 16 to Mes/dias: Noviembre 2027 19; Mes/dias: Noviembre 2027 22 to Mes/dias: Noviembre 2027 26; Mes/dias: Noviembre 2027 29 to Mes/dias: Diciembre 2027 3
28 |  | Definir los acuerdos de nivel de servicio (ANS) y confirmar el módulo virtual (4.18) | Líder de la estrategia; Soporte funcional del SIG; DATIC |  |  | 14 | 0% | bar: Mes/dias: Noviembre 2027 8 to Mes/dias: Noviembre 2027 12; Mes/dias: Noviembre 2027 16 to Mes/dias: Noviembre 2027 19; Mes/dias: Noviembre 2027 22 to Mes/dias: Noviembre 2027 26
29 |  | Realizar sesiones de refuerzo y comunidades de práctica (4.18) | Facilitadores de capacitación; Campeones |  |  | 10 | 0% | bar: Mes/dias: Noviembre 2027 25; Mes/dias: Diciembre 2027 2; Mes/dias: Diciembre 2027 9; Mes/dias: Diciembre 2027 16; Mes/dias: Diciembre 2027 23; Mes/dias: Diciembre 2027 30; Mes/dias: Enero 2028 6; Mes/dias: Enero 2028 13; Mes/dias: Enero 2028 20; Mes/dias: Enero 2028 27
30 |  | Hacer el seguimiento trimestral de la estrategia de sostenibilidad (4.19) | Líder de la estrategia |  |  | 10 | 0% | bar: Mes/dias: Enero 2028 24 to Mes/dias: Enero 2028 28; Mes/dias: Enero 2028 31 to Mes/dias: Febrero 2028 4
Note on G4: ====== ID#AAAAsHoBwFk (2023-02-27 14:27:11) Esta columna se llena automáticamente cuando marcas la tarea con una "P" de planificar en los días especificados por tu plan de trabajo y cuando marcas con una "E" de ejecutado también: ver ejemplo
Note on H4: ====== ID#AAAAsHoBwFg (2023-02-27 14:27:11) Esta columna se llena automáticamente cuando inicias la programación de una o varias tareas planificadas "P" y cuando marcas con una "E" de ejecutado va generando los avances porcentuales de la tarea: : ver ejemplo
Note on I4: ====== ID#AAAAsHoBwFc (2023-02-27 14:27:11) Nota: Nota: Aquí debes incluir los meses con los días que sean necesarios en tu plan de trabajo para desarrollar la estrategia teniendo en cuenta marcar en color u ocultar los días de fin de semana y festivos. ---- Nota: Nota: Aquí debes incluir los meses con los días que sean necesarios en tu plan de trabajo para desarrollar la estrategia teniendo en cuenta marcar en color u ocultar los días de fin de semana y festivos. -William Eduardo Ruales Alvarez

## Notas
NOTAS DEL DILIGENCIAMIENTO (hoja de apoyo; se puede eliminar al entregar)
Simulación académica | Fechas y datos simulados. No corresponde a un cronograma aprobado por DATIC.
Calendario | Semana 1 = lunes 12 de abril de 2027. Se anclaron las fechas a la salida a producción del 2 de agosto de 2027 (solicitud de aprovisionamiento F001 y TRA-01, simulados), que cae en la semana 17. La solicitud (26 de julio de 2027) cae en la semana 16, y los planes deben estar aprobados antes (semana 14). Si el calendario del Taller 2 es otro, se cambia la fecha de inicio y se regenera el cronograma.
Horizonte | 43 semanas, del 12 de abril de 2027 al 4 de febrero de 2028.
Cómo se marca | P = día programado. Cuando la tarea se ejecuta, se cambia la P por una E en ese día. DIAS cuenta las P que siguen pendientes y Avance tarea = E / (P + E).
Fórmulas | La plantilla traía la fórmula de Avance tarea con un error de referencia. Se reparó con la lógica anterior. Avance de la actividad y Estado se calculan con las fórmulas de la plantilla.
Colores | Azul oscuro: fines de semana. Naranja claro: festivos de Colombia. Azul claro: P. Verde: E.
Lo que no se marcó | Solo se programaron días hábiles (lunes a viernes, sin festivos). Las tareas continuas se marcaron solo en algunos días de la semana, según su naturaleza.