## Plan de comunicación
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) PLAN DE COMUNICACIÓN |  |  |  | MEDE01.08.04.P002.F003
[6 empty] | VERSIÓN | 002
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DIGITAL
Nombre del público | Objetivo de cambio | Pilar | No | Acción | Canal | Recursos | Cronograma
Dirección y supervisión de la entidad (Product Owner) | Decidir, aprobar y comunicar el respaldo institucional al SIG | Compromiso | 1 | Comunicado de respaldo institucional a los servidores (simulado) con la fecha de salida a producción y el calendario de capacitaciones; informe mensual de avance con los indicadores 1 y 4. | Correo institucional y comité mensual | Líder de la estrategia; profesional de comunicaciones | 19 jul – 5 nov 2027 (sem. 15–30); mensual
Coordinadores o administradores funcionales | Que sean patrocinadores y voceros del cambio en sus equipos | Compromiso | 2 | Reunión de alineación y kit de voceros: mensajes clave, preguntas frecuentes y presentación breve para replicar en cada organismo. | Reunión virtual y correo | Líder de la estrategia; profesional de comunicaciones | 19 – 23 jul 2027 (sem. 15)
Campeones de la Innovación Digital | Que multipliquen los mensajes y canalicen las inquietudes de los usuarios | Compromiso y conocimiento | 3 | Boletín semanal para campeones con novedades del sistema, fechas de capacitación y respuestas a las preguntas frecuentes. | Mensajería institucional y correo | Profesional de comunicaciones; soporte funcional del SIG | 19 jul – 5 nov 2027 (sem. 15–30); semanal
Revisores técnicos | Que validen, aprueben o pidan subsanación solo en el sistema | Conciencia y conocimiento | 4 | Campaña de expectativa «Menos tiempo armando información y más tiempo decidiendo»: piezas cortas, mapa de ejemplo con conflictos entre intervenciones y convocatoria a las capacitaciones. | Correo institucional y cartelera digital | Profesional de comunicaciones; material y piezas de comunicación | 19 jul – 22 oct 2027 (sem. 15–28)
Inspectores de campo | Que registren el 100 % de las visitas en el módulo móvil | Conocimiento y capacidad | 5 | Video corto y guía de bolsillo sobre el registro de visitas con fotos, geometría y modo sin conexión; recordatorio previo a cada práctica en campo. | Mensajería institucional y correo | Profesional de comunicaciones; facilitadores de capacitación | 26 jul – 22 oct 2027 (sem. 16–28)
Administradores tecnológicos | Que operen el sistema y atiendan las alertas con controles unificados | Conocimiento | 6 | Comunicados técnicos sobre la salida a producción, los acuerdos de nivel de servicio y el canal de soporte (mesa de ayuda de DATIC, casos en MARI). | Mesa técnica y correo | Soporte funcional del SIG; DATIC | 26 jul – 6 ago 2027 (sem. 16–17)
Solicitantes externos | Que radiquen por el sistema y respondan las subsanaciones | Conciencia y conocimiento | 7 | Campaña «Un solo canal y siempre sabrá en qué estado está su trámite»: video corto, guía paso a paso, preguntas frecuentes y aviso de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012). | Página web de la entidad, correo y redes institucionales | Profesional de comunicaciones; material y piezas de comunicación | 26 jul – 22 oct 2027 (sem. 16–28)
Usuarios internos capacitados | Que participen en las dinámicas y reconozcan los avances del uso del sistema | Capacidad y compromiso | 8 | Mensajes de reconocimiento y tablero de logros del plan de gamificación (4.15), con los resultados de uso de cada organismo. | Correo institucional y comunidad de práctica | Profesional de comunicaciones; incentivos del plan de gamificación | 2 ago – 22 oct 2027 (sem. 17–28)
Usuarios activos y servidores nuevos | Que mantengan el uso del sistema una vez cerrada la implementación | Cultura | 9 | Boletín mensual con novedades, casos de éxito, resultados de la encuesta de comprensión, calendario de sesiones de refuerzo y enlace al módulo virtual. | Correo institucional y módulo virtual | Profesional de comunicaciones; facilitadores de capacitación | 8 nov 2027 – 4 feb 2028 (sem. 31–43); mensual
Simulación académica. Fechas según el cronograma de seguimiento F004 (sección 4.11 del documento): semana 1 = 12 abr 2027; salida a producción 2 ago 2027 (semana 17). Plan preliminar, sujeto a ajuste con la matriz de interesados.